## 分析明细
doc | title | unit | amount | date | topic | excerpt | participants | agenda | 数据性质
d3 | 第3次项目专题会议 | 园区建设中心 | 120 万元 | 2026-02-06 | 设备采购 | 议题一：设备采购安排。会议同意启动设备采购，采购预算控制在120万元内，要求完善需求清单后组织采购。 | 项目负责人、财务负责人、采购负责人 | 1 | 分析结果
d3 | 第3次项目专题会议 | 园区建设中心 | 未提取到 | 2026-02-06 | 园区改造 | 议题二：园区改造进度。要求项目组于月底前完成施工准备，并按月汇报。 | 项目负责人、财务负责人、采购负责人 | 2 | 分析结果
d4 | 第5次项目专题会议 | 园区建设中心 | 128 万元 | 2026-03-10 | 设备采购 | 议题一：设备采购预算调整。因配置需求变化，设备采购拟调整为128万元，较原预算增加8万元。会议要求按程序报批后签约。 | 项目负责人、财务负责人、采购负责人 | 1 | 分析结果
d4 | 第5次项目专题会议 | 园区建设中心 | 未提取到 | 2026-03-10 | 园区改造 | 议题二：园区改造进展。项目组报告已完成施工准备，后续加强进度管理。 | 项目负责人、财务负责人、采购负责人 | 2 | 分析结果
d5 | 第7次项目专题会议 | 园区建设中心 | 未提取到 | 2026-04-22 | 设备验收 | 议题一：设备验收安排。要求组织使用部门和技术人员参与验收，完善记录并归档。 | 项目负责人、财务负责人、采购负责人 | 1 | 分析结果
d5 | 第7次项目专题会议 | 园区建设中心 | 未提取到 | 2026-04-22 | 工程付款 | 议题二：工程付款。财务部门应核对审批手续与合同约定，在手续齐备后办理支付。 | 项目负责人、财务负责人、采购负责人 | 2 | 分析结果